|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственныйисполнитель | Результат. Вид документа |
| 1. | Назначение координатора внедрения целевой модели (далее ЦМН) наставничества «учитель-учитель»  |  01.10.2023г. | Директор | Приказ ОО |
| 2. | Разработка положения о ЦМН в ОУ |  01.10.2023г. | Директор | Положение о ЦМН,Приказ РОО |
| 3. | Разработка и утверждение распорядительных актов о внедрении ЦМН на уровне ОО:* сроки внедрения ЦМН в образовательной организации;
* утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации.
 | до 10.01.2024г. | Руководители ОО | Приказы ОО |

**План мероприятий**

 **(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества «учитель-учитель» в МБОУ «СОШ с.Янди» на 2023-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Создание банка данных молодых специалистов  | В течение всего периода реализации ЦМН | Зам.дир.МР | Банк данных |
| 5 | Создание банка данных наставников  | В течение всего периода реализации ЦМН | Зам.дир.МР | Банк данных |
| 6 | Организация и проведение мастер-классов, творческих мастерских по передаче передового опыта наставников | В течение всего периода реализации ЦМН | Зам.дир.МР | Справка |
| 7 | Организация повышения квалификации педагогов по реализации ЦМН в ОУ района | В соответствии с заявкой  | Зам.дир.МР | Приказ  |
| 8 | Формирование баз наставников на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | ОО | База наставников, которые могут участвовать в программах наставничества «учитель-учитель» |
| 9 | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | В течение всего периода реализации ЦМН | ОО | Базы эффективных программ наставничества, которые могутреализовываться как в данной, так и в иных образовательныхорганизациях |
| 10 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет | В течение всего периода реализации ЦМН | УО, РОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |
| 11 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет | В течение всего периода реализации ЦМН | ОО | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией о реализации ЦМН |